## Пожелания
Номер | Описание | Важность
1 | Величина шрифта должна меняться раздвижением или сжатием двух пальцев | 1
2 | Пояснения (сноски) по умолчанию должны быть скрыты, открываются только при нажатии на них | 1
3 | Яркость меняется перемещением ? | 1

## План работ
Дата начала | Дата завершения | Описание
2016-02-29 | 2016-02-29 | Создание схемы хранения молитв в базе
2016-02-29 | 2016-02-29 | Занесение утренних молитв в базу, расстановка переносов, вывод на экран
2016-03-01 | 2016-03-03 | Разработка и созадние интерфейса ввода имен в помянник
2016-03-04 | 2016-03-04 | Привязка имен к молитвослову
2016-03-05 | 2016-03-08 | Создание интерфейса, доведение до первой альфы
Завершение первого этапа